## Sylabus 1.0
EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Project Planning SYLABUS 1.0 (M13)
Modul 13 |  |  |  | Plánování projektů
Sylabus ECDL 1.0 pro Modul 13 - Plánování projektů (Project Planning),definuje základní rozsah teoretických znalostí a praktických dovedností nutných pro úspěšné složení testu ECDL z tohoto modulu.
Cíle modulu
| Modul 13 | Plánování projektů - vyžaduje, aby uchazeč uměl používat běžně rozšířené programové nástroje pro podporu řízení projektů, a to pro vypracování projektového plánu a sledování vývoje a výsledků projektu, včetně plánování a řízení času, činností, nákladů a zdrojů.
Uchazeč by měl být schopen…
|  | ● |  | Pochopit klíčové pojmy vztahující se k projektovému řízení.
|  | ● |  | Používat běžně rozšířené programové nástroje pro podporu řízení projektů pro vypracování plánu nového projektu a pro správu existujícího plánu projektu.
|  | ● |  | Vytvořit a naplánovat činnosti, přizpůsobit plán omezením projektu a stanoveným termínům.
|  | ● |  | Přiřazovat náklady a přidělovat zdroje k činnostem.
|  | ● |  | Zobrazit kritickou cestu, sledovat plnění plánu projektu a přeplánovávat činnosti.
|  | ● |  | Připravovat a tisknout projektové reporty včetně grafů a výkazů.
KATEGORIE |  |  | OBLAST ZNALOSTÍ |  | ODKAZ | ROZSAH ZNALOSTI A DOVEDNOSTÍ
13.1 | Nástroje pro projektové řízení |  | 13.1.1 | Základní pojmy | 13.1.1.1 | Rozumět pojmu "projekt".
[5 empty] | 13.1.1.2 | Znát základní prvky řízení projektu jako jsou: plánování projektu, řízení času (harmonogramu), výměna informací v rámci projektu.
[5 empty] | 13.1.1.3 | Pochopit výhody používání programových nástrojů pro řízení projektu jako jsou: efektivní návrh projektu, snadná správa projektového plánu, efektivní zobrazení činností projektu, snadné sledování stavu projektu a vytváření zpráv.
[5 empty] | 13.1.1.4 | Pochopit nástroje a funkce běžně používané v aplikacích pro řízení projektu, jako jsou: Ganttův diagram, síťový graf, hierarchická struktura prací (WBS).
[5 empty] | 13.1.1.5 | Vědět, že řízení projektu zahrnuje plánování pracnosti, času, zdrojů a nákladů.
13.2 | Vytvoření projektu |  | 13.2.1 | Práce s projekty | 13.2.1.1 | Spustit a ukončit aplikaci pro podporu projektového řízení, otevřít a zavřít projekt.
[5 empty] | 13.2.1.2 | Uložit projekt na konkrétní místo disku počítače, uložit projekt pod jiným názvem.
[5 empty] | 13.2.1.3 | Uložit projekt v jiném souborovém formátu: šablona, webová stránka, tabulka tabulkového procesoru, CSV, XML, TXT, PDF.
[5 empty] | 13.2.1.4 | Přepínat mezi režimy zobrazení jako jsou Ganntův diagram a síťový graf.
[5 empty] | 13.2.1.5 | Používat nástroj pro změnu měřítka zobrazení.
|  |  | 13.2.2 | Vytvoření nového projektu | 13.2.2.1 | Vytvořit nový projekt založený na výchozí šabloně nebo na jiné dostupné šabloně.
[5 empty] | 13.2.2.2 | Pochopit, jaký vliv na projektový plán bude mít volba plánování projektu od jeho začátku nebo od jeho konce.
[5 empty] | 13.2.2.3 | Zadat základní informace o projektu, jako datum zahájení nebo datum ukončení projektu, možnosti plánování a vlastnosti projektu jako jsou: název projektu, projektový manažer.
[5 empty] | 13.2.2.4 | Nastavit vlastnosti kalendáře, jako jsou: standardní kalendář, pracovní doba, mimopracovní doba.
13.3 | Činnosti |  | 13.3.1 | Zadávání činností | 13.3.1.1 | Zadávat a upravovat činnosti.
[5 empty] | 13.3.1.2 | Kopírovat, přesouvat a odstraňovat činnosti.
[5 empty] | 13.3.1.3 | Zadávat, upravovat a prohlížet podřazené a souhrnné činnosti.
[5 empty] | 13.3.1.4 | Znát základní pojmy týkající se délky trvání činností: odhad doby trvání a pracnosti, řízení úsilím, proběhlá činnost.
[5 empty] | 13.3.1.5 | Zadávat a upravovat dobu trvání činnosti.
[5 empty] | 13.3.1.6 | Rozdělovat činnosti.
[5 empty] | 13.3.1.7 | Rozumět pojmu "milník".
[5 empty] | 13.3.1.8 | Zadávat milníky do projektového plánu.
[5 empty] | 13.3.1.9 | Zadávat a upravovat opakované činnosti.
|  |  | 13.3.2 | Plánování a vazby mezi činnostmi | 13.3.2.1 | Rozumět logickým závislostem mezi činnostmi projektu: ukončení - zahájení, zahájení - zahájení a podobně.
[5 empty] | 13.3.2.2 | Vytvářet, upravovat a odstraňovat logické závislosti mezi činnostmi projektu: ukončení - zahájení, zahájení - zahájení a podobně.
[5 empty] | 13.3.2.3 | Rozumět pojmům "předstih" a "prodleva".
[5 empty] | 13.3.2.4 | Zadávat a upravovat předstih a prodlevu mezi činnostmi.
|  |  | 13.3.3 | Omezení a termíny | 13.3.3.1 | Rozumět typům omezení činnosti, jako jsou: začít co nejdříve, začít co nejpozději, musí začít přesně, musí skončit přesně.
[5 empty] | 13.3.3.2 | Přiřazovat, upravovat a odstraňovat omezení činností.
[5 empty] | 13.3.3.3 | Rozumět pojmu "datum ukončení".
[5 empty] | 13.3.3.4 | Přiřazovat datum ukončení činnosti.
|  |  | 13.3.4 | Poznámky a křížové odkazy | 13.3.4.1 | Přiřazovat, upravovat a odstraňovat poznámky k činnostem.
[5 empty] | 13.3.4.2 | Přiřazovat, upravovat a odstraňovat křížové odkazy k činnostem.
13.4 | Zdroje a náklady |  | 13.4.1 | Zdroje | 13.4.1.1 | Rozlišovat růzé druhy zdrojů: lidské zdroje, materiálové zdroje a vybavení.
[5 empty] | 13.4.1.2 | Rozumět vztahu mezi dobou trvání činnosti, pracností a zdroji. Pochopit, že změna jednoho prvku má vliv na ostatní prvky.
[5 empty] | 13.4.1.3 | Přiřazovat a odstraňovat zdroje. Měnit vlastnosti zdrojů, jako jsou: název, druh, jednotky, sazby.
[5 empty] | 13.4.1.4 | Přiřazovat a odebírat zdroje, nahrazovat přiřazené zdroje a související jednotky.
|  |  | 13.4.2 | Náklady | 13.4.2.1 | Rozumět pojmům "fixní náklady" a "variabilní náklady".
[5 empty] | 13.4.2.2 | Přiřazovat fixní náklady k činnostem.
[5 empty] | 13.4.2.3 | Přiřazovat variabilní náklady k činnostem.
13.5 | Sledování projektu |  | 13.5.1 | Kritická cesta | 13.5.1.1 | Rozumět pojmům "kritická cesta" a "kritická činnost".
[5 empty] | 13.5.1.2 | Nalézt kritickou činnost a ukázat kritickou cestu.
|  |  | 13.5.2 | Sledování plnění a změny plánu | 13.5.2.1 | Vytvořit, uložit a smazat směrný plán.
[5 empty] | 13.5.2.2 | Zobrazit a skrýt grafické znázornění stavu plnění projektu.
[5 empty] | 13.5.2.3 | Zobrazit a skrýt takové informace, jako jsou dokončeno práce v %, fixní náklady a datum ukončení činnosti.
[5 empty] | 13.5.2.4 | Třídit a filtrovat činnosti.
[5 empty] | 13.5.2.5 | Doplňovat informace o stavu plnění činností.
[5 empty] | 13.5.2.6 | Přeplánování nedokončených prací.
[5 empty] | 13.5.2.7 | Zobrazit aktuální harmonogram projektu a směrný plán projektu.
13.6 | Příprava výstupů |  | 13.6.1 | Nastavení | 13.6.1.1 | Změnit orientaci tiskové stránky na výšku a na šířku. Změnit velikost tiskové stránky.
[5 empty] | 13.6.1.2 | Změnit okraje stránky: nahoře, dole, vlevo a vpravo.
[5 empty] | 13.6.1.3 | Nastavit tiskové možnosti Ganttova diagramu a síťového grafu pro tisk vybraných informací a poznámek.
|  |  | 13.6.2 | Tisk | 13.6.2.1 | Zobrazit tiskový náhled pro Ganttův diagram, síťový graf a výstupní zprávy.
[5 empty] | 13.6.2.2 | Tisknout Ganttův diagram, síťový graf a výstupní zprávy, tisknout pouze vybraný rozsah stránek a určitý počet kopií.
Upozornění:
Oficiální znění ECDL/ICDL Sylabu Project Planning 1.0 je publikováno na webových stránkách ECDL Foundation - www.ecdl.org a jeho lokalizovaná verze na webových stránkách pracovní skupiny ECDL-CZ - www.ecdl.cz.
Přes veškerou péči, kterou ECDL Foundation (vlastník práv konceptu ECDL) a společnost CertiCon a.s. (národní sublicenciát) věnovaly přípravě a lokalizaci tohoto Sylabu, ECDL Foundation ani CertiCon a.s. neručí za kompletnost informací v něm obsažených a také nezodpovídají za jakékoli chyby, vynechaný text, nepřesnosti, ztrátu nebo poškození informací , instrukcí či pokynů v tomto Sylabu obsažených. Tento Sylabus nesmí být reprodukován jako celek ani po částech bez předchozího souhlasu vlastníků práv. ECDL Foundation může na základě vlastní úvahy a kdykoli bez ohlášení provádět jakékoli změny.
Copyright 2011 ECDL Foundation Ltd., lokalizace 2013 CertiCon a.s., odborný garant SPŘ ČR